## Protocol
| 1.Sprint |  | 2.Sprint |  | 3.Sprint |  | 4.Sprint | 5.Sprint
| 22.09.2017 - 5.10.2017 | 06.10.2017 - 19.10.2017 | 20.10.2017 - 02.11.2017 | 03.11.2017 - 16.11.2017 | 17.11.2017 - 30.11.2017 | 01.12.2017 - 14.12.2017 | 15.12.2017 - 11.01.2018 | 12.01.2018 - 25.01.2018 | 26.01.2018 - 08.02.2018
Stefan Herbst | Datenmodell, Ziele für 1.Sprint | Finalisierung des Datenmodells, Detaillierte Erhebung der Funktionen für C#-Anwendung | Fertigstellung - Funktionsbeschreibung der einzelnen Komponenten; Beginn Erstellung GUI-Mockups für Desktopanwendung; Ziele für 2. Sprint | Fertigstellung GUI Mockups; Start Erstellung der GUI-Struktur in WPF | Implementierung Login GUI + Business Logic; Implementierung Dashboard GUI | Recherche Responsive WPF | Lesen von XAML-Dokumentation bzgl. Containerstrukturen; gefehlt am 22.12.2018 | Implementierung Dashboard + User
Fortschritt | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Pascal Lagger | Datenmodell, Ziele für 1.Sprint, Dokumentation, Formulierung der Grundidee | Anpassung Datenmodell, Recherche Webtechnologien | Aufsetzen einer Testumgebung, Einpflegung des Datenmodells | Erstellen von Triggern; SQL Queries und Anforderungen für den Webservice | Erstellen von Triggern, Procedures und Jobs; Erstimplementierung der Webapplikation | Erstellen von Triggern und Procedures; Erstimplementierung der Webapplikation
Fortschritt | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 20%
Martin Sonnberger | Recherche API für Übersetzungen, Ziele für 1.Sprint | API Keys Anfordern und einbaun, Erstellen des Android Designs | Erste MockUps des Android Designs, Testen der verschiedenen APIs und Auswahl | Erstellen eines Logos, Implementierung des Logins, Vorbereiten für Integration des Webservices | Parsen des Json Strings um die benötigten Informationen zu erhalten und diese auf der GUI anzeigen | Parsen JSON String
Fortschritt | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50%
Marco Reitbrecht | Webservice Grundaufbau, Ziele für 1.Sprint | Webservice - erste Implementierungen | Grundgerüst und -funktionalität für den Webservice | Login Webservice | Daten anzeigen Webservice
Fortschritt | 100% | 100% | 100% | 100% | 50%