## Protocol
| 1.Sprint |  | 2.Sprint |  | 3.Sprint |  | 4.Sprint |  | 5.Sprint
| 22.09.2017 - 5.10.2017 | 06.10.2017 - 19.10.2017 | 20.10.2017 - 02.11.2017 | 03.11.2017 - 16.11.2017 | 17.11.2017 - 30.11.2017 | 01.12.2017 - 14.12.2017 | 15.12.2017 - 28.12.2017 | 29.12.2017 - 11.01.2018 | 12.01.2018 - 25.01.2018 | 26.01.2018 - 08.01.2018
Stefan Herbst | Datenmodell, Ziele für 1.Sprint | Finalisierung des Datenmodells, Detaillierte Erhebung der Funktionen für C#-Anwendung | Fertigstellung - Funktionsbeschreibung der einzelnen Komponenten; GUI-Mockups für Desktopanwendung; Responsive WPF Recherche, Ziele für 2. Sprint
Fortschritt | 100% | 100% | 85%
Pascal Lagger | Datenmodell, Ziele für 1.Sprint, Dokumentation, Formulierung der Grundidee | Anpassung Datenmodell, Recherche Webtechnologien | Erstellen von Triggern etc. Aufsetzen einer Testumgebung, Einpflegung des Datenmodells
Fortschritt | 100% | 80% | 55%
Martin Sonnberger | Recherche API für Übersetzungen, Ziele für 1.Sprint | API Keys Anfordern und einbaun, Erstellen des Android Designs | Fertigstellen der Android Designs, Erste Funktionalitäten (Wörter übersetzen)
Fortschritt | 100% | 80% | 0%
Marco Reitbrecht | Webservice Grundaufbau, Ziele für 1.Sprint | Webservice - erste Implementierungen | Grundgerüst und -funktionalität für den Webservice
Fortschritt | 100% | 100% | 10%