## Protokoll
| 1.Sprint |  | 2.Sprint |  | 3.Sprint |  | 4.Sprint |  | 5.Sprint
| 22.09.2017 - 5.10.2017 | 06.10.2017 - 19.10.2017 | 20.10.2017 - 02.11.2017 | 03.11.2017 - 16.11.2017 | 17.11.2017 - 30.11.2017 | 01.12.2017 - 14.12.2017 | 15.12.2017 - 28.12.2017 | 29.12.2017 - 11.01.2018 | 12.01.2018 - 25.01.2018 | 26.01.2018 - 08.01.2018
Stefan Herbst | Datenmodell, Ziele für 1.Sprint, Recherche Responsive WPF | Fortsetzung: Recherche Responsive WPF; GUI Mockups für C#-Anwendung
Fortschritt | 100% | 20%
Pascal Lagger | Datenmodell, Ziele für 1.Sprint, Dokumentation, Formulierung der Grundidee | Anpassung Datenmodell, Recherche Webtechnologien, Einplegung des Datenmodells, Erstellen von Triggern etc.
Fortschritt | 100% | 30%
Martin Sonnberger | Recherche API für Übersetzungen, Ziele für 1.Sprint
Fortschritt
Marco Reitbrecht | Webservice Grundaufbau, Ziele für 1.Sprint
Fortschritt